بسمه تعالی
صورتجلسه شماره ۱ ستاد پروژه مهر آموزشگاه [نام آموزشگاه(
سال تحصیلی: ۱۴۰۶-۱۴۰۵
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۵/۰۴/۱۵
مکان برگزاری: دفتر آموزشگاه
اولین جلسه ستاد پروژه مهر آموزشگاه [نام آموزشگاه] با هدف برنامه‌ریزی جامع برای آغاز باشکوه سال تحصیلی جدید (۱۴۰۶-۱۴۰۵) در تاریخ فوق با حضور اعضای محترم برگزار گردید. در ابتدای جلسه، مدیر محترم آموزشگاه ضمن تقدیر از زحمات بی‌دریغ همکاران در سال گذشته، اهمیت و رسالت خطیر اجرای دقیق و برنامه‌ریزی‌شده اهداف پروژه مهر در سال جدید را تشریح نموده و بر لزوم همکاری و هم‌افزایی تأکید کردند.
اعضای ستاد پروژه مهر سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵:
	ردیف
	نام و نام خانوادگی
	سمت سازمانی
	سمت در ستاد

	۱
	[نام مدیر]
	مدیر آموزشگاه
	رئیس ستاد

	۲
	[نام معاون آموزشی]
	معاون آموزشی
	دبیر ستاد

	۳
	[نام معاون پرورشی]
	معاون پرورشی
	عضو و مسئول کمیته پرورشی

	۴
	[نام معاون اجرایی]
	معاون اجرایی
	عضو و مسئول کمیته سازماندهی و فضا

	۵
	[نام نماینده معلمان]
	نماینده شورای معلمان
	عضو و مسئول کمیته آموزشی

	۶
	[نام مشاور مدرسه]
	مشاور مدرسه
	عضو و مسئول کمیته توجیه و اطلاع‌رسانی


مصوبات جلسه:
1. مقرر گردید ابلاغ رسمی اعضای ستاد پروژه مهر برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تهیه و به ایشان تحویل گردد. (مسئول: معاون اجرایی، مهلت: ۱۴۰۵/۰۴/۲۰)
2. کارگروه‌های تخصصی شامل: “سازماندهی و تعمیر و تجهیز”، “آموزشی و برنامه‌ریزی درسی”، “پرورشی و فرهنگی” و “توجیه و اطلاع‌رسانی” تشکیل و مسئولین آن‌ها (مطابق جدول اعضا) مشخص گردیدند.
3. مسئولین کارگروه‌ها موظف شدند تا تقویم اجرایی و لیست کامل نیازمندی‌ها و اقدامات اولیه حوزه خود را تهیه و تا جلسه آینده (۱۴۰۵/۰۵/۰۱) ارائه نمایند. (مسئول: مسئولین کارگروه‌ها، مهلت: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰)
4. برگزاری جلسه دوم ستاد پروژه مهر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ ساعت ۹ صبح در دفتر آموزشگاه به منظور بررسی گزارش کارگروه‌ها و تصویب برنامه‌های عملیاتی. (مسئول: دبیر ستاد، مهلت: ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ برای هماهنگی)
5. تاکید بر مطالعه و اجرای سند تحول بنیادین در تمامی مراحل پروژه مهر.
امضاء مدیر آموزشگاه: ………………………………..
امضاء دبیر ستاد: ………………………………..
